附件

天津市制造业数字化转型评估

诊断工作方案

为深入贯彻落实国务院《制造业数字化转型行动方案》（国办发〔2024〕25号），加快全市制造业数字化转型，推动制造业高质量发展，依据《天津市制造业数字化转型实施方案》（津政办发〔2024〕42号），结合本市工作实际，按照“评估诊断、精准服务、转型达标”三步走工作思路，拟依托天津市中小企业服务网（https://tj.chinasme.cn）—“数转中心”—“数字化转型评估诊断”模块，在全市范围内开展规上工业企业数字化转型评估诊断工作，特制定本工作方案。

一、工作目标

2026 年6月，实现全市规上工业企业数字化转型评估诊断全覆盖，对规上工业企业数字化转型“建档立卡”，为“点、线、面”全方位数字化转型提供数据支撑；整合完善配套服务政策与资源，形成线上线下相结合的数字化转型评估诊断模式，探索形成“评估诊断—精准服务—转型达标”的一站式服务模式；加强市区两级评估诊断数据分析应用，动态掌握各区、支柱产业和重点企业等的转型现状、进展成效和问题短板，为分类施策提供政策依据。到2027年，全市规上工业企业实现数字化改造全覆盖。

# 二、工作思路

一是强化对标引导。加强与不同区域、不同行业、不同规模企业间对标，帮助企业评估数字化水平和短板问题，形成一企一策的发展路径与建议，形成以评促建、以评促转的工作抓手。

二是突出分级分类。充分考虑不同行业和不同基础条件企业的差异化发展路径，通过诊断全覆盖将辖区内规上企业定位到不同发展阶段和档次，支持企业逐级提档升级，为精准施策提供依据参考。

三是牵引生态建设。以诊断对标为切入点，找准以数字化为核心路径推进产业转型升级的共性问题与需求，牵引数字化转型解决方案服务商开发和提供更符合企业需求的产品与服务，强化供需有效对接和协同优化，构建良性发展的数字化转型服务生态。

# 三、主要任务和工作安排

## （一）前期基础工作（2026年2月底前）

1.建立数字化转型评估诊断体系。依托GB/T 45341-2025《数字化转型管理参考架构》等国家标准，融汇两化融合评估等指标，结合天津市重点产业特色，形成天津市规上工业企业评估诊断体系，依据分类分级原则，构建五级十档模型，构建覆盖原材料、装备制造、消费品、电子信息等行业的评估诊断问卷体系。

2.搭建评估诊断工作平台。依托天津市中小企业服务网建立线上全流程诊断服务体系，支持企业完成在线注册、诊断问卷填报、诊断结果获取、诊断报告反馈等全过程。构建市区两级评估诊断工作管理体系，支持主管部门实时查看辖区企业评估诊断进度，进行在线督导并动态跟踪评估诊断结果。

## （二）数字化转型评估诊断全覆盖（2026年2月-2026年6月）

1.组织开展工作部署会。面向全市各级工信主管部门、各开发区和产业园区等，召开评估诊断工作动员宣贯大会和培训会，解读数字化转型政策，部署评估诊断工作，讲解评估诊断工作体系及其他省市相关工作实践案例，加强对评估诊断工作重要性、必要性认识，掌握关键工作要点。

2.组织开展专题培训。面向全市规上工业企业组织开展数字化转型评估诊断专题培训，系统讲解数字化转型评估诊断相关政策方案、指标体系、平台使用方法、问卷填报要点、在线反馈报告等，支持企业提高诊断工作效率和质量。

3.组织企业完成线上评估诊断。各区工业和信息化主管部门根据规上工业企业分布情况分解任务指标，结合企业需求和意愿等工作实际制定详细的工作计划，依托天津市中小企业服务网（https://tj.chinasme.cn）—“数转中心”—“数字化转型评估诊断”模块，分批次分阶段推进辖区内规上工业企业开展线上评估诊断，确保实现数字化转型评估诊断全覆盖，对规上工业企业数字化转型“建档立卡”，通过平台反馈在线对标分析报告，帮助企业梳理发展优势与短板。

## （四）线下评估诊断与改造（2026年7月-9月）

1.推动企业开展线下评估诊断。基于规上工业企业线上评估诊断结果，结合企业线下评估诊断需求，组织有条件、有意愿的改造服务商、数字化转型咨询服务机构等为企业开展数字化转型线下评估诊断。结合企业软硬件建设应用情况、数据要素开发利用情况以及研发、生产、服务、经营管理、供应链产业链协同等业务的创新转型情况等，对企业线上评估诊断结果进行核验，为企业提供定制化精准评估诊断服务并形成线下评估诊断报告，帮助企业找准问题、规划发展路径、提出转型建议、引入先进技术、对接个性化解决方案。

2.实施数字化转型改造。推动企业依据评估诊断结果，根据自身转型需求与项目实施规划，结合我市推动制造业高质量发展政策措施、智能制造试点示范专项、新型基础设施建设专项等数字化转型相关奖补政策，积极开展数字化改造工作。

3.数字化转型成效评估。开展常态化评估诊断，推动企业进行数字化改造后及时开展在线评估诊断，动态进行成效评估，把握改造成效，明确下一步转型优化方向与路径。

## （五）结果应用与成果转化（2026年10月-12月）

1.深度应用评估诊断数据。结合线上线下评估诊断结果，对全市规上企业数字化转型现状进行分析应用，形成区域、行业和企业画像。建设市区两级区域数字化转型数字蓝图，通过与全国对标、行业对标、区域对标等，用数据动态呈现市区、重点行业、不同规模企业的转型进展及对标情况。

2.提高精准施策水平。针对不同成熟度等级、不同行业的企业分级分类制定对应的支持政策，提高精准施策水平。加强诊断结果广泛深入应用，加强解决方案供需对接，为重点企业提供“一企一策”服务。

3.打造与宣传示范标杆。依托规上企业评估诊断工作，结合信息化和工业化融合管理体系要求、数字化转型成熟度模型等国家标准，分级分档选树一批转型标杆企业，并进行宣传推广，供同行业企业对标学习。

# 四、职责分工

（一）市工业和信息化局：负责统筹和推进全面工作，制定规上工业企业数字化转型评估诊断工作方案，组织完善评估诊断指标体系，推动服务平台建设，定期调度总体评估诊断工作进度，研究制定支持企业数字化转型相关政策。

（二）各级工业和信息化主管部门：负责组织辖区内规上企业参与评估诊断工作，跟进评估诊断进度。加强本区域诊断数据分析应用，完善本区域政策措施，积极探索“评估诊断—精准服务—转型达标”的服务模式。

五、保障措施

## （一）加强组织领导

建立市工业和信息化局统筹抓总，各地工业和信息化主管部门联动配合的协同工作体系，明确工作负责人，形成常态化沟通机制，及时跟踪诊断工作进展情况，提升工作效率和成效。

- 强化政策引导

逐步将评估诊断结果纳入智能工厂梯度培育、“专精特新”中小企业等遴选，以及市级制造业高质量发展专项、工业领域设备更新等政策采信依据。

- 提升诊断实效

构建政府、工业企业、服务商等多方参与的工作体系，加强对规上工业企业评估诊断全覆盖工作的宣传力度，召开政策宣贯会和主题培训会，提高各方认识，推广典型做法和成功经验。